АДМИНИСТРАЦИЯ РЕПИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Калачинского муниципального района

Омской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.03.2021г							 	№ 15-па

с.Репинка

Об утверждении отчета о ходе реализации оценки эффективности муниципальной программы Репинского сельского поселения «Развитие местного самоуправления и решение вопросов местного значения в Репинском сельском поселении Калачинского муниципального района Омской области на 2020-2025 годы» за 2020 год

В соответствии со статьёй 10 Положения о бюджетном процессе в Репинском сельском поселении Калачинского муниципального района Омской области, и постановлением администрации Репинского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области № 49-па от 30.09.2019г «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Репинского сельского поселения Калачинского района Омской области, их формирования и реализации», Администрация Репинского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о ходе реализации оценки эффективности муниципальной программы Репинского сельского поселения «Развитие местного самоуправления и решение вопросов местного значения в Репинском сельском поселении Калачинского муниципального района Омской области на 2020-2025 годы» за 2020 год (приложение № 1 к настоящему решению).

2. Пояснительную записку о ходе реализации оценки эффективности муниципальной программы Репинского сельского поселения «Развитие местного самоуправления и решение вопросов местного значения в Репинском сельском поселении Калачинского муниципального района Омской области на 2020-2025 годы» за 2020 год (приложение № 2 к настоящему решению) принять к сведению.

3. Опубликовать настоящее постановление в информационной газете «Репинский муниципальный вестник» и на официальном сайте Репинского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области в сети «Интернет».

И.о. главы Репинского сельского поселения			Е.Н. Калачева

Приложение № 1

к постановлении Администрации Репинского сельского поселения № 15–па от 31.03.2021

О Т Ч Ё Т

о ходе реализации оценки эффективности муниципальной программы Репинского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области за 2020 год

"Развитие местного самоуправления и решение вопросов местного значения в Репинском сельском поселении Калачинского муниципального района Омской области на 2020-2025 годы"

| № п/п | Наименование мероприятия муниципальной программы Репинского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области (далее - муниципальная программа) | Объём финансирования мероприятия муниципальной программы (рублей) |  |  |  |  | Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) муниципальной программы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Код бюджетной классификации |  | Всего | 2020 год |  | Наименование | Единицы измерения | Значения |  |  |
|  |  | Главный распорядитель бюджетных средств местного бюджета | Целевая статья расходов |  | План | Факт |  |  | Всего | 2020 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Цель муниципальной программы: Развитие местного самоуправления и решение вопросов местного значения в Репинском сельском поселении Калачинского муниципального района. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 Подпрограмма «Обеспечение эффективного муниципального управления, управления общественными финансами и имуществом сельского поселения». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 Подпрограмма «Развитие культуры сельского поселения». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 Подпрограмма «Развитие массового спорта на территории сельского поселения». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства сельского поселения». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 Подпрограмма «Модернизация и развитие автомобильных дорог, обеспечение безопасности дорожного движения в сельском поселении». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в сельском поселении». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы 1 муниципальной программы: Обеспечение эффективного муниципального управления, управление общественными финансами и имуществом сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Задача 1 подпрограммы 1 муниципальной программы: Повышение качества эффективного муниципального управления, управление финансами и имуществом администрации Репинского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1 ПП 1 - Обеспечение эффективного осуществления своих полномочий Администрацией Репинского сельского поселения на 2020-2025 годы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Ведомственная целевая программа Репинского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области «Обеспечение эффективного осуществления своих полномочий администрацией сельского поселения на 2020-2025 годы» | Администрация Репинского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области | 12 1 01 29970 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 12 1 01 29980 |  | 2 258 260,00 | 2 258 260,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 12 1 01 29990 |  | 243 586,78 | 243 215,95 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 12 1 01 60010 |  | 37 440,00 | 37 440,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 12 1 01 51182 |  | 138 527,00 | 138 527,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 12 1 01 70140 |  | 24 203,02 | 24 203,02 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 12 1 01 80030 |  | 52 500,00 | 52 500,00 |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме 1 муниципальной программы |  |  |  |  | 2 754 516,80 | 2 754 145,97 | 99,99 % |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы 2 муниципальной программы: Создание условий для организации досуга населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1 подпрограммы 2 муниципальной программы: Организация предоставления культурно-досугового обслуживания населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 2 ПП - Создание условий в организации предоставления культурно-досугового обслуживания населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Мероприятие 1 ОМ ПП 2 Создание условий в организации предоставления культурно-досугового обслуживания населения; | Администрация Репинского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области | 12 2 01 29990 |  | 3 183 892,88 | 3 183 892,88 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Задача 2 подпрограммы 2 муниципальной программы: Содействие дальнейшему развитию самодеятельного народного творчества, приобщение к творчеству детей, подростков и молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 2 ПП - Создание условий в организации предоставления культурно-досугового обслуживания населения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Мероприятие 2 ОМ ПП 2 Прочие затраты на содержание имущества | Администрация Репинского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области | 12 2 01 29990 |  | 0,00 | 0,00 | Х | Х | Х | Х | Х |
| Итого по подпрограмме 2 муниципальной программы |  |  |  |  | 3 183 892,88 | 3 183 892,88 | 100,00% |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы 3 муниципальной программы: Создание условий для развития физической культуры и спорта, сохранения здоровья, развития личности и самореализации молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1 ПП --развитие физической культуры и спорта на территории Репинского сельского поселения в период с 2020 по 2025 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 3 ПП - Создание условий для развития физической культуры и спорта, сохранения здоровья, развития личности и самореализации молодежи. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Мероприятие 1 ОМ ПП 3 Участие в спортивно-массовых соревнованиях и физкультурно-оздоровительных мероприятиях; | Администрация Репинского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области | 12 5 01 29990 |  | 69 060,00 | 69 060,00 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.1.2 | Мероприятие 2 ОМ ПП 3 Прочие затраты на содержание спортивного домика (создание условий для развития массового спорта) | Администрация Репинского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области | 12 5 01 29990 |  | 546 147,95 | 546 147,95 | Х | Х | Х | Х | Х |
| Итого по подпрограмме 3 муниципальной программы |  |  |  |  | 615 207,95 | 615 207,95 | 100,00% |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы 4 муниципальной программы: Улучшение качества жизни населения за счет повышения эффективности функционирования жилищно-коммунального хозяйства в целом. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1 ПП -- Обеспечение эффективного осуществления реализации мер по обеспечению энергетической эффективности на территории сельского поселения; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 4 ПП - Мероприятия в сфере благоустройства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Основное мероприятие 4 ПП - Мероприятия в сфере благоустройства | Администрация Репинского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области | 12 3 01 29990 |  | 828 768,06 | 828 768,06 |  | Х | Х | Х | Х |
| 4.1.2 | Основное мероприятие 4 ПП - Обеспечение жителей поселения уличным освещением | Администрация Репинского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области | 12 3 01 29990 |  | 125 796,08 | 125 796,08 |  | м | Х |  |  |
| 4.1.3 | Основное мероприятие 4 ПП - Содержание и уборка территории улиц, площадей, тротуаров (за исключением придомовых территорий) | Администрация Репинского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области | 12 3 01 29990 |  | 332 164,53 | 332 164,53 |  |  |  |  |  |
| 4.1.4 | Основное мероприятие 4 ПП - Организация и содержание мест захоронений | Администрация Репинского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области | 12 3 01 29990 |  | 1 000,00 | 1 000,00 |  |  |  |  |  |
|  | Итого по подпрограмме 4 муниципальной программы |  |  |  | 1 287 728,67 | 1 287 728,67 | 100,00% |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы 5 муниципальной программы: - Полное и качественное удовлетворение потребностей социальной сферы и секторов экономики в транспортных услугах, развитие дорожно-транспортной системы поселения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1 подпрограммы 5 муниципальной программы: -Обеспечение населенных пунктов круглогодичной связью по автомобильным дорогам с твердым покрытием. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 5 ПП – Полное и качественное удовлетворение потребностей социальной сферы и секторов экономики в транспортных услугах, развитие дорожно-транспортной системы поселения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 | Основное мероприятие 5 ПП - Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения; | Администрация Репинского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области | 12 4 01 29990 |  | 593 893,04 | 0,00 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 5.1.2 | Основное мероприятие 5 ПП - Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений, расположенных на них. | Администрация Репинского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области | 12 4 01 29990 |  | 207 800,00 | 207 800,00 | Х | Х | Х | Х | Х |
| Итого по подпрограмме 5 муниципальной программы |  |  |  |  | 801 693,04 | 207 800,00 | 25,9 % |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы 6 муниципальной программы: Создание безопасных, противопожарных условий на территории сельского поселения, укрепление материально-технической базы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1 ПП -Обеспечение условий для защиты жизни и здоровья жителей, защиты имущества населения, реализация мер пожарной безопасности. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 6 ПП - Предотвращение воздействия на людей опасных факторов пожара, соблюдение противопожарного режима. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1 | Основное мероприятие 6 ПП -Обеспечение населённых пунктов поселения средствами пожаротушения, приобретение прередвижной мотопомпы | Администрация Репинского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области | 12 6 01 29990 |  | 0,00 | 0,00 | д | шт. | Х | 11 | 11 |
| 6.1.2 | Основное мероприятие 6 ПП -Обеспечение населённых пунктов поселения средствами пожаротушения, установка пожарной сигнализации | Администрация Репинского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области | 12 6 01 29990 |  | 0,00 | 0,00 |  | Х | Х | Х | Х |
| Итого по подпрограмме 6 муниципальной программы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 100,00% |  |  |  |  |
| ВСЕГО по муниципальной программе |  |  |  |  | 8 643 039,34 | 8 048 775,47 | 93,12 % |  |  |  |  |

Приложение № 2

к постановлении Администрации Репинского сельского поселения № 15–па от 31.03.2021г

Пояснительная записка

о ходе реализации оценки эффективности муниципальной программы Репинского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области

«Развитие местного самоуправления и решение вопросов местного значения в Репинском сельском поселении Калачинского муниципального района Омской области на 2020-2025 годы» за 2020 год

Оценка эффективности реализации муниципальной программы Репинского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области за 2020 год проведена главным специалистом администрации Репинского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением администрации Репинского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области  № 49-па от 30.09.2019г «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Репинского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области, их формирования и реализации».

Программа характеризуется разной степенью реализации плановых мероприятий (значений целевых индикаторов, запланированных муниципальной программой).

По итогам 2020 года муниципальная программа характеризуется разной степенью исполнения средств бюджета поселения по отношению к запланированным в программных документах (по состоянию на начало года, или по состоянию на момент их утверждения).

В течение 2020 года в программу вносились изменения на основании Решений Совета: № 6 от 14.02.2020г; № 14 от 06.07.2020г; № 16 от 07.08.2020г; № 20 от 26.08.2020г; № 18 от 18.12.2020г.

В 2020 году обеспечена реализация 6 муниципальных подпрограмм Куликовского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области в т. ч.:

по 1 подпрограмме исполнение составило 99,99% к утвержденному плану;

по 2 подпрограмме исполнение составило 100,0% к утверждённому плану;

по 3 подпрограмме исполнение составило 100,0% к утверждённому плану;

по 4 подпрограмме исполнение составило 100,0% к утверждённому плану;

по 5 подпрограмме исполнение составило 25,9% к утверждённому плану;

по 6 подпрограмме исполнение составило 100,0% к утверждённому плану.

1. Подпрограмма «Обеспечение эффективного муниципального управления, управления общественными финансами и имуществом сельского поселения»

В неё входит Ведомственная целевая программа Репинского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области «Обеспечение эффективного осуществления своих полномочий администрацией сельского поселения».

Цель подпрограммы: Повышение качества эффективного муниципального управления, управление финансами и имуществом администрации Репинского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области.

Эффективное, ответственное и прозрачное муниципальное управление, управление общественными финансами и имуществом является базовым условием для повышения уровня и качества жизни населения сельского поселения, устойчивого экономического роста, модернизации социальной сферы и достижения других стратегических целей социально-экономического роста администрации Репинского сельского поселения Калачинского муниципального района.

В 2020 году были запланированы средства на проведение мероприятий по уточненному плану 2 754 516 рублей 80 копеек. Фактически использованы средства на 99,99% в размере 2 754 145 рублей 97 копеек.

Израсходованы:

-средства из федерального бюджета – 138 527,00 на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты.

-районные средства составляют 52 500,00 на: -поощрение органов местного самоуправления за достижение показателей эффективности и деятельности;

-средства бюджета поселения составляют 2 258 260,00 в том числе: заработная плата высшего должностного лица и расходы по аппарат администрации – 1 998 114,96; оплата больничного листа – 10 269,66; услуги связи – 42 841,14; коммунальные услуги – 103 640,99; услуги по содержанию имущества – 33 460,00; прочие расходы, услуги – 8 591,36; страховка – 3 117,25; выполнение отдельных бюджетных полномочий финансового органа сельского поселения – 37 440,00; увеличение стоимости горюче-смазочных материалов – 63 780,00; увеличение стоимости прочих материальных запасов – 33 134,64; уплата прочих налогов и взносов  – 560,00; обеспечение и проведение выборов и референдумов – 59 190,30; взносы в Ассоциацию – 2 000,00;

Уровень финансового обеспечения основного мероприятия

Vg1= 2 754 516,80 / 2 754 145,97 = 1

Степень достижения целевых индикаторов основного мероприятия

Gg1= 1 / 1=1

Расчет эффективности реализации мероприятия

Ig1= 1 / 1=1

Расчет эффективности 1-й подпрограммы

P1= (1) / 1*100%=100,0

Анализ реализации подпрограммы за 2020 год показал, что цели и ожидаемые результаты от реализации подпрограммы на данном этапе достигнуты.

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности программы Репинского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области подпрограмма «Обеспечение эффективного муниципального управления, управления общественными финансами и имуществом сельского поселения» за 2020 год обеспечена на уровне запланированных показателей.

2. Подпрограмма «Развитие культуры сельского поселения»

Цель подпрограммы: Создание условий для организации досуга населения.

Подпрограмма предусматривает содействие дальнейшему развитию самодеятельного народного творчества, приобщение к творчеству детей, подростков и молодежи.

В рамках подпрограммы были израсходованы средства 3 183 892,88 плановые цифры – 3 183 892,88 – 100,0%.

Выплата заработной платы работникам муниципальных учреждений Омской области составила 1 378 617,12 - средства бюджета поселения, оплата больничного листа – 2 092,83 .

Организация предоставления культурно-досугового обслуживания населения 2 390 111,86 в том числе: услуги связи – 15 853,80; покупка топлива (угля) – 8 400,00; покупка дров 12 100,00; централизованное отопление – 564 991,51; освещение –  14 775,75; вывоз ТКО – 3 636,76; на оплату труда по договорам и содержание имущества 364 549,67; прочие работы и услуги – 94 219,00; увеличение стоимости строительных материалов – 13 063,00; уплата прочих налогов и взносов – 719,00; покупка сувениров на проведение мероприятий культурно - досуговый деятельности 7 800,00; увеличение стоимости прочих материальных запасов – 44 700,90. Организация предоставления культурно-досугового обслуживания населения на иные цели – 657 966,85.

Оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы за 2020 год в финансовых показателях составила 100%, что обеспечена на уровне запланированных показателей.

Достижения высоких показателей исполнения подпрограммы осуществлялись за счет своевременного внесение корректировок в запланированные мероприятия.

Уровень финансового обеспечения основных мероприятий

Vg1= 1 378 617,12 / 1 378 617,12 = 1,0

Vg2= 1 147 308,91 / 1 147 308,91 = 1,0

Vg3= 657 966,85 / 657 966,85 = 1,0

Степень достижения целевых индикаторов основных мероприятий

Gg1= 1 / 1=1

Gg2= 1 / 1=1

Gg3= 1 / 1=1

Расчет эффективности реализации мероприятий

Ig1= 1 / 1=1

Ig2= 1 / 1=1

Ig3= 1 / 1=1

Расчет эффективности 2-й подпрограммы

P1= (1)/1*100%=100,0

P2= (1)/1*100%=100,0

P3= (1)/1*100%=100,0

Анализ реализации подпрограммы за 2020 год показал, что цели и ожидаемые результаты от реализации подпрограммы на данном этапе достигнуты.

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности программы Репинского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области подпрограмма «Развитие культуры сельского поселения» за 2020 год обеспечена на уровне запланированных показателей.

3. Подпрограмма «Развитие массового спорта на территории сельского поселения»

Цель подпрограммы: Создание условий для развития физической культуры и спорта, самореализация и гражданское становление молодежи.

Программа предусматривает решение следующих задач: вовлечение граждан различного возраста, состояния здоровья и социального положения в регулярные занятия физической культурой и спортом и приобщение их к здоровому образу жизни; повышение интереса поселения к занятиям физической культурой и спортом; организация спортивно-массовых мероприятий.

На 2020 год в рамках подпрограммы было запланировано средств на проведение мероприятий  в размере – 615 207,95, факт составил 100%  – 615 207,95.

Средства предусмотрены на проведение основного мероприятия: услуги по организации питания спортсменов, участников в районных и областных спортивных соревнованиях – 69 060,00; создание условий для развития физической культуры и массового спорта – 546 147,95.

Продолжается работа по организации духовно-нравственного и патриотического воспитания молодежи и предупреждению наркомании, алкоголизма, табакокурения и правонарушений в молодежной среде.

Средства в 2020 году использованы в полном объеме.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2020 год в финансовых показателях составила 100%, что обеспечена на уровне запланированных показателей.

Достижения высоких показателей исполнения подпрограммы осуществлялись за счет своевременного внесение корректировок в запланированные мероприятия.

Уровень финансового обеспечения основных мероприятий

Vg1= 69 060,00 / 69 060,00 = 1,0

Vg2= 546 147,95 / 546 147,95 = 1,0

Степень достижения целевых индикаторов основных мероприятий

Gg1= 1 / 1=1

Gg2= 1 / 1=1

Расчет эффективности реализации мероприятий

Ig1= 1 / 1=1

Ig2= 1 / 1=1

Расчет эффективности 5-й подпрограммы

P1= (1+1) / 2*100%=100,0

Анализ реализации подпрограммы за 2020 год показал, что цели и ожидаемые результаты от реализации подпрограммы на данном этапе достигнуты.

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности программы Репинского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области подпрограмма «Развитие массового спорта на территории сельского поселения» за 2020 год обеспечена на уровне запланированных показателей.

4. Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства сельского поселения»

Цель подпрограммы: Улучшение качества жизни населения за счет повышения эффективности функционирования жилищно-коммунального хозяйства в целом.

Подпрограмма предусматривает решение следующих задач: создание условий для осуществления мероприятий в сфере коммунального хозяйства сельского поселения; создание условий для осуществления мероприятий в сфере благоустройства сельского поселения.

Достижения высоких показателей исполнения подпрограммы осуществлялись за счет своевременного внесение корректировок в запланированные мероприятия.

Расходы по содержанию уличного освещения составили 125 796,05. На содержание и уборку территории улиц, площадей, тротуаров (за исключением придомовых территорий) израсходовано 111 708,94. Мероприятия по повышению благоустроенности территории поселения – 716 969,12. Организация и содержание мест захоронения – 0,00.

Мероприятия по оформлению точки присоединения к электрическим сетям (памятник ВОВ) – 63 569,45. Приобретение детских игровых площадок – 58 000,00. Мероприятия по содержанию улиц поселения (скашивание сорной растительности) – 122 145,08. Уплата штрафов за нарушение законодательства о закупках – 88 450,00. Мероприятия по организации ритуальных услуг в части создания специализированной службы по вопросам похоронного дела – 1000,00.

Средства в 2020 году использованы в полном объеме.

По уточненным бюджетным назначениям было предусмотрено средств 1 287 728,67, фактический расход –  1 287 728,67.

Оценка эффективности реализации подпрограммы за 2020 год в финансовых показателях составила 100%, что обеспечена на уровне запланированных показателей.

Уровень финансового обеспечения основных мероприятий

Vg1= 828 768,06 / 828 768,06 = 1,0

Vg2= 125 796,08 / 125 796,08  = 1,0

Vg3= 332 164,53 / 332 164,53  = 1,0

Vg6= 1 000,00 / 1 000,00 = 1,0

Степень достижения целевых индикаторов основных мероприятий

Gg1= 1 / 1=1

Gg2= 1 / 1=1

Gg3= 1 / 1=1

Gg6= 1 / 1=1

Расчет эффективности реализации мероприятий

Ig1= 1 / 1=1

Ig2= 1 / 1=1

Ig3= 1 / 1=1

Ig6= 1 / 1=1

Расчет эффективности 3-й подпрограммы

P1= (1+1+1+0+0+1) / 4*100%=100,0

Анализ реализации подпрограммы за 2020 год показал, что цели и ожидаемые результаты от реализации подпрограммы на данном этапе достигнуты.

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности программы Репинского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства сельского поселения» за 2020 год обеспечена на уровне запланированных показателей.

5. Подпрограмма «Модернизация и развитие автомобильных дорог, обеспечение безопасности дорожного движения в сельском поселении»

Цель подпрограммы: Улучшение состояния улично-дорожной сети; создание условий для безопасного дорожного движения.

Задачи подпрограммы: Содержание автомобильных дорог в границах населенных пунктов поселения; сохранение протяженности; услуги по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог находящихся в собственности поселения (ямочный ремонт); проведение информационно-разъяснительной работы среди школьников по вопросам безопасности дорожного движения.

В 2020 году подпрограммой предусмотрено финансирование на улучшение состояния улично-дорожной сети; создание условий для безопасного дорожного движения на общую сумму 801 693,04, фактический расход составил – 207 800,00. Оплата работ «по факту» производилась на основании  актов выполненных работ.

По содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, находящихся в собственности поселения: заключены договора на услуги по очистке дорог сельского поселения  от снежного покрова: ИП Титов В.И. – 207 800,00;

Договор на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог находящихся в собственности поселения на 2020 год не заключался.

По итогам 2020 года средства были использованы не в полном объеме, в результате сезонности осуществления расходов.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2020 год в финансовых показателях составила 25,9%.

Уровень финансового обеспечения основных мероприятий

Vg1= 207 800,00 / 207 800,00 = 1,0

Vg2= 0,00 / 0,00 = 0,0

Степень достижения целевых индикаторов основных мероприятий

Gg1= 1 / 1=1

Gg2= 1 / 1=1

Расчет эффективности реализации мероприятий

Ig1=0,91 / 1=0,91

Ig2=0,56 / 1=0,56

Расчет эффективности 4-й подпрограммы

P1= (0,91) / 1*100%=0,91

P2= (0,56) / 1*100%=0,56

Анализ реализации подпрограммы за 2020 год показал, что цели и ожидаемые результаты от реализации подпрограммы на данном этапе не достигли ожидаемых результатов.

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности программы Репинского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области подпрограмма «Модернизация и развитие автомобильных дорог, обеспечение безопасности дорожного движения в сельском поселении» за 2020 год признана не достаточно эффективной.

6. Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в сельском поселении»

Целью подпрограммы: Устранение нарушений в сфере пожарной безопасности предупреждение и ликвидация последствий экологических и техногенных катастроф

В 2020 году расходы по основному мероприятию : обеспечение населённых пунктов поселения средствами пожаротушения, гидрантами использованы бюджетные средства в сумме 0,00.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2020 год в финансовых показателях составила 100,0%. что обеспечена на уровне запланированных показателей.

Уровень финансового обеспечения основных мероприятий

Vg1= 0,00 /0,00 = 1,0

Степень достижения целевых индикаторов основных мероприятий

Gg1= 1 / 1=0

Расчет эффективности реализации мероприятий

Ig1= 1 / 1=0

Расчет эффективности 7-й подпрограммы

P1= (1) / 1*100%=100,0

Анализ реализации подпрограммы за 2020 год показал, что цели и ожидаемые результаты от реализации подпрограммы на данном этапе достигнуты.

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности программы Репинского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в сельском поселении» за 2020 год обеспечена на уровне запланированных показателей.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Общий расход бюджета поселения по муниципальной программы «Развитие местного самоуправления и решение вопросов местного значения в Репинском сельском поселении Калачинского муниципального района Омской области на 2020-2025 годы» за 2020 год составил 8 048 775,47 при плане 8 643 039,34 или 93,12%.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2020 год в финансовых показателях составила 93,12%.

Расчет эффективности муниципальной программы

Е= (99,99+100,0+100,0+100,0+25,9+100,0) /6*100%=87,65%

Е < 100%, в соответствии с методикой проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы, выполнение программы неэффективно.

Анализ реализации муниципальной программы Репинского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области «Развитие местного самоуправления и решение вопросов местного значения в Репинском сельском поселении Калачинского муниципального района Омской области на 2020-2025 годы» за 2020 год показал что, программные цели и ожидаемые результаты от реализации Программы на данном этапе не достаточно эффективны.

При реализации муниципальной программы администрация Репинского сельского поселения исходила из необходимости достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств, а также достижения наилучшего результата с использованием определенного программой объема средств. Произведенные расходы соответствуют установленным расходным полномочиям администратора.

Объемы ассигнований бюджета Репинского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области не превышают объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных в муниципальной программе.

И.о. главы Репинского

сельского поселения								Е.Н. Калачева

Исполнитель:

Главный специалист							              Т.Р. Духова