АДМИНИСТРАЦИЯ РЕПИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Калачинского муниципального района

Омской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.02.2022    								                № 16-па

с.Репинка

Об утверждении отчета о ходе реализации оценки эффективности муниципальной программы Репинского сельского поселения «Развитие местного самоуправления и решение вопросов местного значения в Репинском сельском поселении Калачинского муниципального района Омской области на 2020-2025 годы» за 2021 год

В соответствии со статьёй 10 Положения о бюджетном процессе в Репинском сельском поселении Калачинского муниципального района Омской области, и постановлением администрации Репинского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области № 49-па от 30.09.2019г «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Репинского сельского поселения Калачинского района Омской области, их формирования и реализации», Администрация Репинского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о ходе реализации оценки эффективности муниципальной программы Репинского сельского поселения «Развитие местного самоуправления и решение вопросов местного значения в Репинском сельском поселении Калачинского муниципального района Омской области на 2020-2025 годы» за 2021 год (приложение № 1 к настоящему решению).

2. Пояснительную записку о ходе реализации оценки эффективности муниципальной программы Репинского сельского поселения «Развитие местного самоуправления и решение вопросов местного значения в Репинском сельском поселении Калачинского муниципального района Омской области на 2020-2025 годы» за 2021 год (приложение № 2 к настоящему решению) принять к сведению.

3. Опубликовать настоящее постановление в информационной газете «Репинский муниципальный вестник» и на официальном сайте Репинского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области в сети «Интернет».

Глава Репинского сельского поселения			Е.Н. Калачева

Приложение № 1

к постановлении Администрации Репинского сельского поселения № 16-па от 15.02.2022г

О Т Ч Ё Т

о ходе реализации оценки эффективности муниципальной программы Репинского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области за 2021 год

"Развитие местного самоуправления и решение вопросов местного значения в Репинском сельском поселении Калачинского муниципального района Омской области на 2020-2025 годы"

| № п/п | Наименование мероприятия муниципальной программы Репинского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области (далее - муниципальная программа) | Объём финансирования мероприятия муниципальной программы (рублей) |  |  |  |  | Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) муниципальной программы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Код бюджетной классификации |  | Всего | 2021 год |  | Наименование | Единицы измерения | Значения |  |  |
|  |  | Главный распорядитель бюджетных средств местного бюджета | Целевая статья расходов |  | План | Факт |  |  | Всего | 2021 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Цель муниципальной программы: Развитие местного самоуправления и решение вопросов местного значения в Репинском сельском поселении Калачинского муниципального района. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 Подпрограмма «Обеспечение эффективного муниципального управления, управления общественными финансами и имуществом сельского поселения». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 Подпрограмма «Развитие культуры сельского поселения». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 Подпрограмма «Развитие массового спорта на территории сельского поселения». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства сельского поселения». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 Подпрограмма «Модернизация и развитие автомобильных дорог, обеспечение безопасности дорожного движения в сельском поселении». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в сельском поселении». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы 1 муниципальной программы: Обеспечение эффективного муниципального управления, управление общественными финансами и имуществом сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Задача 1 подпрограммы 1 муниципальной программы: Повышение качества эффективного муниципального управления, управление финансами и имуществом администрации Репинского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1 ПП 1 - Обеспечение эффективного осуществления своих полномочий Администрацией Репинского сельского поселения на 2020-2025 годы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Ведомственная целевая программа Репинского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области «Обеспечение эффективного осуществления своих полномочий администрацией сельского поселения на 2020-2025 годы» | Администрация Репинского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области | 12 1 01 S0140 |  | 7 092.52 | 7 092.52 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 12 1 01 29980 |  | 2 529 017,33 | 2 529 017,33 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 12 1 01 29990 |  | 784 666,32 | 784 666,32 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 12 1 01 60010 |  | 40 224,00 | 40 224,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 12 1 01 51182 |  | 138 294,00 | 138 294,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 12 1 01 70140 |  | 12 060,94 | 12 060,94 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 12 1 02 29980 |  | 26 500,00 | 26 500,00 |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме 1 муниципальной программы |  |  |  |  | 3 537 855.11 | 3 537 855.11 | 100.00 % |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы 2 муниципальной программы: Создание условий для организации досуга населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1 подпрограммы 2 муниципальной программы: Организация предоставления культурно-досугового обслуживания населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 2 ПП - Создание условий в организации предоставления культурно-досугового обслуживания населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Мероприятие 1 ОМ ПП 2 Создание условий в организации предоставления культурно-досугового обслуживания населения; | Администрация Репинского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области | 12 2 01 29990 |  | 3 594 006.75 | 3 594 006.75 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Задача 2 подпрограммы 2 муниципальной программы: Содействие дальнейшему развитию самодеятельного народного творчества, приобщение к творчеству детей, подростков и молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 2 ПП - Создание условий в организации предоставления культурно-досугового обслуживания населения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Мероприятие 2 ОМ ПП 2 Прочие затраты на содержание имущества | Администрация Репинского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области | 12 2 01 29990 |  | 0,00 | 0,00 | Х | Х | Х | Х | Х |
| Итого по подпрограмме 2 муниципальной программы |  |  |  |  | 3 594 006.75 | 3 594 006.75 | 100,00% |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы 3 муниципальной программы: Создание условий для развития физической культуры и спорта, сохранения здоровья, развития личности и самореализации молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1 ПП --развитие физической культуры и спорта на территории Репинского сельского поселения в период с 2020 по 2025 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 3 ПП - Создание условий для развития физической культуры и спорта, сохранения здоровья, развития личности и самореализации молодежи. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Мероприятие 1 ОМ ПП 3 Участие в спортивно-массовых соревнованиях и физкультурно-оздоровительных мероприятиях; | Администрация Репинского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области | 12 5 01 29990 |  | 1 393 484.36 | 1 393 484.36 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.1.2 | Мероприятие 2 ОМ ПП 3 Прочие затраты на содержание спортивного домика (создание условий для развития массового спорта) | Администрация Репинского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области | 12 5 01 29990 |  | 1 229 248.83 | 1 229 248.83 | Х | Х | Х | Х | Х |
| Итого по подпрограмме 3 муниципальной программы |  |  |  |  | 2 622 733.19 | 2 622 733.19 | 100,00% |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы 4 муниципальной программы: Улучшение качества жизни населения за счет повышения эффективности функционирования жилищно-коммунального хозяйства в целом. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1 ПП -- Обеспечение эффективного осуществления реализации мер по обеспечению энергетической эффективности на территории сельского поселения; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 4 ПП - Мероприятия в сфере благоустройства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Основное мероприятие 4 ПП - Мероприятия в сфере благоустройства | Администрация Репинского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области | 12 3 01 29990 |  | 522 848.08 | 522 848.08 |  | Х | Х | Х | Х |
| 4.1.2 | Основное мероприятие 4 ПП - Обеспечение жителей поселения уличным освещением | Администрация Репинского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области | 12 3 01 29990 |  | 231 209.59 | 231 209.59 |  | м | Х |  |  |
| 4.1.3 | Основное мероприятие 4 ПП - Содержание и уборка территории улиц, площадей, тротуаров (за исключением придомовых территорий) | Администрация Репинского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области | 12 3 01 29990 |  | 9 075.45 | 9 075.45 |  |  |  |  |  |
| 4.1.4 | Основное мероприятие 4 ПП - Организация и содержание мест захоронений | Администрация Репинского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области | 12 3 01 29990 |  | 1 000,00 | 1 000,00 |  |  |  |  |  |
|  | Итого по подпрограмме 4 муниципальной программы |  |  |  | 764 133.12 | 764 133.12 | 100,00% |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы 5 муниципальной программы: - Полное и качественное удовлетворение потребностей социальной сферы и секторов экономики в транспортных услугах, развитие дорожно-транспортной системы поселения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1 подпрограммы 5 муниципальной программы: -Обеспечение населенных пунктов круглогодичной связью по автомобильным дорогам с твердым покрытием. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 5 ПП – Полное и качественное удовлетворение потребностей социальной сферы и секторов экономики в транспортных услугах, развитие дорожно-транспортной системы поселения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 | Основное мероприятие 5 ПП - Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения; | Администрация Репинского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области | 12 4 01 29990 |  | 973 395.29 | 973 395.29 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 5.1.2 | Основное мероприятие 5 ПП - Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений, расположенных на них. | Администрация Репинского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области | 12 4 01 29990 |  | 333 127.75 | 244 000,00 | Х | Х | Х | Х | Х |
| Итого по подпрограмме 5 муниципальной программы |  |  |  |  | 1 306 523.04 | 1 217 395.29 | 93.18 % |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы 6 муниципальной программы: Создание безопасных, противопожарных условий на территории сельского поселения, укрепление материально-технической базы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1 ПП -Обеспечение условий для защиты жизни и здоровья жителей, защиты имущества населения, реализация мер пожарной безопасности. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 6 ПП - Предотвращение воздействия на людей опасных факторов пожара, соблюдение противопожарного режима. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1 | Основное мероприятие 6 ПП -Обеспечение населённых пунктов поселения средствами пожаротушения, приобретение прередвижной мотопомпы | Администрация Репинского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области | 12 6 01 29990 |  | 0,00 | 0,00 | д | шт. | Х | 11 | 11 |
| 6.1.2 | Основное мероприятие 6 ПП -Обеспечение населённых пунктов поселения средствами пожаротушения, установка пожарной сигнализации | Администрация Репинского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области | 12 6 01 29990 |  | 0,00 | 0,00 |  | Х | Х | Х | Х |
| Итого по подпрограмме 6 муниципальной программы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 100,00% |  |  |  |  |
| ВСЕГО по муниципальной программе |  |  |  |  | 11 825 251.21 | 11 736 123.46 | 98.41 % |  |  |  |  |

Приложение № 2

к постановлении Администрации Репинского сельского поселения № 16-па от 15.02.2022 г

Пояснительная записка

о ходе реализации оценки эффективности муниципальной программы Репинского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области

«Развитие местного самоуправления и решение вопросов местного значения в Репинском сельском поселении Калачинского муниципального района Омской области на 2020-2025 годы» за 2021 год

Оценка эффективности реализации муниципальной программы Репинского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области за 2020 год проведена главным специалистом администрации Репинского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением администрации Репинского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области  № 49-па от 30.09.2019г «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Репинского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области, их формирования и реализации».

Программа характеризуется разной степенью реализации плановых мероприятий (значений целевых индикаторов, запланированных муниципальной программой).

По итогам 2021 года муниципальная программа характеризуется разной степенью исполнения средств бюджета поселения по отношению к запланированным в программных документах (по состоянию на начало года, или по состоянию на момент их утверждения).

В течение 2021 года в программу вносились изменения на основании Решений Совета: № 9 от 20.02.2021г; № 19 от 11.05.2021г; № 41 от 29.12.2021г..

В 2020 году обеспечена реализация 6 муниципальных подпрограмм Куликовского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области в т. ч.:

по 1 подпрограмме исполнение составило 100,0% к утвержденному плану;

по 2 подпрограмме исполнение составило 100,0% к утверждённому плану;

по 3 подпрограмме исполнение составило 100,0% к утверждённому плану;

по 4 подпрограмме исполнение составило 100,0% к утверждённому плану;

по 5 подпрограмме исполнение составило  93,2% к утверждённому плану;

по 6 подпрограмме исполнение составило 100,0% к утверждённому плану.

1. Подпрограмма «Обеспечение эффективного муниципального управления, управления общественными финансами и имуществом сельского поселения»

В неё входит Ведомственная целевая программа Репинского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области «Обеспечение эффективного осуществления своих полномочий администрацией сельского поселения».

Цель подпрограммы: Повышение качества эффективного муниципального управления, управление финансами и имуществом администрации Репинского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области.

Эффективное, ответственное и прозрачное муниципальное управление, управление общественными финансами и имуществом является базовым условием для повышения уровня и качества жизни населения сельского поселения, устойчивого экономического роста, модернизации социальной сферы и достижения других стратегических целей социально-экономического роста администрации Репинского сельского поселения Калачинского муниципального района.

В 2021 году были запланированы средства на проведение мероприятий по уточненному плану 3 537 855 рублей 11 копеек. Фактически использованы средства на 100,0% в размере 3 537 855 рублей 11 копеек.

Израсходованы:

-средства из федерального бюджета – 138 294,00 на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты.

-районные средства составляют 26 500,00 на: -поощрение органов местного самоуправления за достижение показателей эффективности и деятельности;

-средства бюджета поселения составляют 2 529 017,33 в том числе: заработная плата высшего должностного лица и расходы по аппарат администрации – 1 990 735,26; оплата больничного листа – 13 477,86; услуги связи – 42 765,62; коммунальные услуги – 157 341,26; услуги по содержанию имущества – 46 704,13; прочие расходы, услуги – 40 427,02; страховка – 2 596,69; выполнение отдельных бюджетных полномочий финансового органа сельского поселения – 40 224,00; увеличение стоимости горюче-смазочных материалов – 73 946,00; увеличение стоимости прочих материальных запасов – 67 212,49; уплата прочих налогов и взносов  – 560,00; обеспечение и проведение выборов и референдумов – 59 190,30; взносы в Ассоциацию – 2 000,00;

Уровень финансового обеспечения основного мероприятия

Vg1= 3 537 855 / 3 537 855 = 1

Степень достижения целевых индикаторов основного мероприятия

Gg1= 1 / 1=1

Расчет эффективности реализации мероприятия

Ig1= 1 / 1=1

Расчет эффективности 1-й подпрограммы

P1= (1) / 1*100%=100,0

Анализ реализации подпрограммы за 2021 год показал, что цели и ожидаемые результаты от реализации подпрограммы на данном этапе достигнуты.

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности программы Репинского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области подпрограмма «Обеспечение эффективного муниципального управления, управления общественными финансами и имуществом сельского поселения» за 2021 год обеспечена на уровне запланированных показателей.

2. Подпрограмма «Развитие культуры сельского поселения»

Цель подпрограммы: Создание условий для организации досуга населения.

Подпрограмма предусматривает содействие дальнейшему развитию самодеятельного народного творчества, приобщение к творчеству детей, подростков и молодежи.

В рамках подпрограммы были израсходованы средства 3 594 006,75 плановые цифры – 3 594 006,75 – 100,0%.

Выплата заработной платы работникам муниципальных учреждений Омской области составила 1 415 231,85 - средства бюджета поселения, оплата больничного листа – 4 127,30 .

Организация предоставления культурно-досугового обслуживания населения 2 178 774,90 в том числе: услуги связи – 22 700,26; покупка топлива (угля) – 15 300,00; покупка дров 12 100,00; централизованное отопление – 765 000,00; освещение –  23 041,53; вывоз ТКО – 20 359,12; на оплату труда по договорам и содержание имущества 383 051,96; прочие работы и услуги – 86 650,00; увеличение стоимости горюче-смазочных материалов – 18 477,00 увеличение стоимости строительных материалов – 25 164,00; покупка сувениров на проведение мероприятий культурно - досуговый деятельности 13 289,00; увеличение стоимости прочих материальных запасов – 50 121,00. Организация предоставления культурно-досугового обслуживания населения на иные цели – 751 493,73.

Оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы за 2021 год в финансовых показателях составила 100%, что обеспечена на уровне запланированных показателей.

Достижения высоких показателей исполнения подпрограммы осуществлялись за счет своевременного внесение корректировок в запланированные мероприятия.

Уровень финансового обеспечения основных мероприятий

Vg1= 1 415 231,85 / 1 415 231,85 = 1,0

Vg2= 2 178 774,90 / 2 178 774,90 = 1,0

Vg3= 751 493,73 / 751 493,73 = 1,0

Степень достижения целевых индикаторов основных мероприятий

Gg1= 1 / 1=1

Gg2= 1 / 1=1

Gg3= 1 / 1=1

Расчет эффективности реализации мероприятий

Ig1= 1 / 1=1

Ig2= 1 / 1=1

Ig3= 1 / 1=1

Расчет эффективности 2-й подпрограммы

P1= (1)/1*100%=100,0

P2= (1)/1*100%=100,0

P3= (1)/1*100%=100,0

Анализ реализации подпрограммы за 2021 год показал, что цели и ожидаемые результаты от реализации подпрограммы на данном этапе достигнуты.

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности программы Репинского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области подпрограмма «Развитие культуры сельского поселения» за 2021 год обеспечена на уровне запланированных показателей.

3. Подпрограмма «Развитие массового спорта на территории сельского поселения»

Цель подпрограммы: Создание условий для развития физической культуры и спорта, самореализация и гражданское становление молодежи.

Программа предусматривает решение следующих задач: вовлечение граждан различного возраста, состояния здоровья и социального положения в регулярные занятия физической культурой и спортом и приобщение их к здоровому образу жизни; повышение интереса поселения к занятиям физической культурой и спортом; организация спортивно-массовых мероприятий.

На 2021 год в рамках подпрограммы было запланировано средств на проведение мероприятий  в размере – 2 622 733,19, факт составил 100%  – 2 622 733,19.

Средства предусмотрены на проведение основного мероприятия: участие в спортивно-массовых соревнованиях и физкультурно-оздоровительных мероприятиях – 1 393 484,27; создание условий для развития физической культуры и массового спорта – 1 229 248,83.

Продолжается работа по организации духовно-нравственного и патриотического воспитания молодежи и предупреждению наркомании, алкоголизма, табакокурения и правонарушений в молодежной среде.

Средства в 2021 году использованы в полном объеме.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2021 год в финансовых показателях составила 100%, что обеспечена на уровне запланированных показателей.

Достижения высоких показателей исполнения подпрограммы осуществлялись за счет своевременного внесение корректировок в запланированные мероприятия.

Уровень финансового обеспечения основных мероприятий

Vg1= 1 393 484,27/ 1 393 484,27= 1,0

Vg2= 1 229 248,83/ 1 229 248,83= 1,0

Степень достижения целевых индикаторов основных мероприятий

Gg1= 1 / 1=1

Gg2= 1 / 1=1

Расчет эффективности реализации мероприятий

Ig1= 1 / 1=1

Ig2= 1 / 1=1

Расчет эффективности 3-й подпрограммы

P1= (1+1) / 2*100%=100,0

Анализ реализации подпрограммы за 2021 год показал, что цели и ожидаемые результаты от реализации подпрограммы на данном этапе достигнуты.

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности программы Репинского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области подпрограмма «Развитие массового спорта на территории сельского поселения» за 2021 год обеспечена на уровне запланированных показателей.

4. Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства сельского поселения»

Цель подпрограммы: Улучшение качества жизни населения за счет повышения эффективности функционирования жилищно-коммунального хозяйства в целом.

Подпрограмма предусматривает решение следующих задач: создание условий для осуществления мероприятий в сфере коммунального хозяйства сельского поселения; создание условий для осуществления мероприятий в сфере благоустройства сельского поселения.

Достижения высоких показателей исполнения подпрограммы осуществлялись за счет своевременного внесение корректировок в запланированные мероприятия.

Расходы по содержанию уличного освещения составили 231 209,59. На содержание и уборку территории улиц, площадей, тротуаров (за исключением придомовых территорий) израсходовано 9 075,45. Мероприятия по повышению благоустроенности территории поселения – 522 848,08.

Мероприятия по организации ритуальных услуг в части создания специализированной службы по вопросам похоронного дела – 1000,00.

Средства в 2021 году использованы в полном объеме.

По уточненным бюджетным назначениям было предусмотрено средств 764 133,12, фактический расход –  764 133,12.

Оценка эффективности реализации подпрограммы за 2021 год в финансовых показателях составила 100%, что обеспечена на уровне запланированных показателей.

Уровень финансового обеспечения основных мероприятий

Vg1= 522 848,08/ 522 848,08= 1,0

Vg2= 231 209,59/ 231 209,59= 1,0

Vg3= 9 075,45/ 9 075,45= 1,0

Vg6= 1 000,00 / 1 000,00 = 1,0

Степень достижения целевых индикаторов основных мероприятий

Gg1= 1 / 1=1

Gg2= 1 / 1=1

Gg3= 1 / 1=1

Gg6= 1 / 1=1

Расчет эффективности реализации мероприятий

Ig1= 1 / 1=1

Ig2= 1 / 1=1

Ig3= 1 / 1=1

Ig6= 1 / 1=1

Расчет эффективности 4-й подпрограммы

P1= (1+1+1+0+0+1) / 4*100%=100,0

Анализ реализации подпрограммы за 2021 год показал, что цели и ожидаемые результаты от реализации подпрограммы на данном этапе достигнуты.

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности программы Репинского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства сельского поселения» за 2021 год обеспечена на уровне запланированных показателей.

5. Подпрограмма «Модернизация и развитие автомобильных дорог, обеспечение безопасности дорожного движения в сельском поселении»

Цель подпрограммы: Улучшение состояния улично-дорожной сети; создание условий для безопасного дорожного движения.

Задачи подпрограммы: Содержание автомобильных дорог в границах населенных пунктов поселения; сохранение протяженности; услуги по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог находящихся в собственности поселения (ямочный ремонт); проведение информационно-разъяснительной работы среди школьников по вопросам безопасности дорожного движения.

В 2021 году подпрограммой предусмотрено финансирование на улучшение состояния улично-дорожной сети; создание условий для безопасного дорожного движения на общую сумму 1 306 523,04, фактический расход составил – 1 217 395,29. Оплата работ «по факту» производилась на основании  актов выполненных работ.

По содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, находящихся в собственности поселения запланировано 333 127,75, факт составил 73,2% – 244 000,00 в том числе: заключены договора на услуги по очистке дорог сельского поселения  от снежного покрова: ИП Келлер С.В. – 183 000,00; услуги по разработке ПОДД – 45 000,00; за оформление технического плана по объединению автомобильной дороги – 16 000,00.

На капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог находящихся в собственности поселения на 2021 год запланировано – 973 395,29, факт составил 100% - 973 395,29, из них: заключался договор на ремонт участка ул. Больничной протяженностью 100 п.м. на сумму 846 975,29 рублей; установка светофора возле социально-значимого объекта- школы- 126 420,00.

По итогам 2021 года средства были использованы не в полном объеме, в результате сезонности осуществления расходов.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2021 год в финансовых показателях составила 93,18%.

Уровень финансового обеспечения основных мероприятий

Vg1= 333 127,75/ 244 000,00 = 1,4

Vg2= 973 395,29/ 973 395,29 = 1,0

Степень достижения целевых индикаторов основных мероприятий

Gg1= 1 / 1=1

Gg2= 1 / 1=1

Расчет эффективности реализации мероприятий

Ig1=0,91 / 1=0,91

Ig2=0,56 / 1=0,56

Расчет эффективности 5-й подпрограммы

P1= (0,91) / 1*100%=0,91

P2= (0,56) / 1*100%=0,56

Анализ реализации подпрограммы за 2021 год показал, что цели и ожидаемые результаты от реализации подпрограммы на данном этапе не достигли ожидаемых результатов.

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности программы Репинского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области подпрограмма «Модернизация и развитие автомобильных дорог, обеспечение безопасности дорожного движения в сельском поселении» за 2021 год признана не достаточно эффективной.

6. Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в сельском поселении»

Целью подпрограммы: Устранение нарушений в сфере пожарной безопасности предупреждение и ликвидация последствий экологических и техногенных катастроф

В 2021 году расходы по основному мероприятию : обеспечение населённых пунктов поселения средствами пожаротушения, гидрантами использованы бюджетные средства в сумме 0,00.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2021 год в финансовых показателях составила 100,0%. что обеспечена на уровне запланированных показателей.

Уровень финансового обеспечения основных мероприятий

Vg1= 0,00 /0,00 = 1,0

Степень достижения целевых индикаторов основных мероприятий

Gg1= 1 / 1=0

Расчет эффективности реализации мероприятий

Ig1= 1 / 1=0

Расчет эффективности 6-й подпрограммы

P1= (1) / 1*100%=100,0

Анализ реализации подпрограммы за 2021 год показал, что цели и ожидаемые результаты от реализации подпрограммы на данном этапе достигнуты.

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности программы Репинского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в сельском поселении» за 2021 год обеспечена на уровне запланированных показателей.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Общий расход бюджета поселения по муниципальной программы «Развитие местного самоуправления и решение вопросов местного значения в Репинском сельском поселении Калачинского муниципального района Омской области на 2020-2025 годы» за 2021 год составил 11 736 123,46 при плане 11 825 251,21 или 98,41%.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2021 год в финансовых показателях составила 98,41%.

Расчет эффективности муниципальной программы

Е= (100,0+100,0+100,0+100,0+93,18+100,0) /6*100% = 98,86%

Е < 100%, в соответствии с методикой проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы, выполнение программы неэффективно.

Анализ реализации муниципальной программы Репинского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области «Развитие местного самоуправления и решение вопросов местного значения в Репинском сельском поселении Калачинского муниципального района Омской области на 2020-2025 годы» за 2021 год показал что, программные цели и ожидаемые результаты от реализации Программы на данном этапе не достаточно эффективны.

При реализации муниципальной программы администрация Репинского сельского поселения исходила из необходимости достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств, а также достижения наилучшего результата с использованием определенного программой объема средств. Произведенные расходы соответствуют установленным расходным полномочиям администратора.

Объемы ассигнований бюджета Репинского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области не превышают объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных в муниципальной программе.

Глава Репинского сельского поселения					Е.Н. Калачева

Исполнитель:

Главный специалист							              Т.Р. Духова