АДМИНИСТРАЦИЯ РЕПИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Калачинского муниципального района

Омской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.02.2024    								                № 4-па

с.Репинка

Об утверждении отчета о ходе реализации оценки эффективности муниципальной программы Репинского сельского поселения «Развитие местного самоуправления и решение вопросов местного значения в Репинском сельском поселении Калачинского муниципального района Омской области на 2020-2025 годы» за 2023 год

В соответствии со статьёй 10 Положения о бюджетном процессе в Репинском сельском поселении Калачинского муниципального района Омской области, и постановлением администрации Репинского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области № 49-па от 30.09.2019г «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Репинского сельского поселения Калачинского района Омской области, их формирования и реализации», Администрация Репинского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о ходе реализации оценки эффективности муниципальной программы Репинского сельского поселения «Развитие местного самоуправления и решение вопросов местного значения в Репинском сельском поселении Калачинского муниципального района Омской области на 2020-2025 годы» за 2023 год (приложение № 1 к настоящему решению).

2. Пояснительную записку о ходе реализации оценки эффективности муниципальной программы Репинского сельского поселения «Развитие местного самоуправления и решение вопросов местного значения в Репинском сельском поселении Калачинского муниципального района Омской области на 2020-2025 годы» за 2023 год (приложение № 2 к настоящему решению) принять к сведению.

3. Опубликовать настоящее постановление в информационной газете «Репинский муниципальный вестник» и на официальном сайте Репинского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области в сети «Интернет».

Глава Репинского сельского поселения			Е.Н. Калачева

Приложение № 1

к постановлении Администрации Репинского сельского поселения № 4-па от 16.02.2024г

О Т Ч Ё Т

о ходе реализации оценки эффективности муниципальной программы Репинского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области за 2023 год

"Развитие местного самоуправления и решение вопросов местного значения в Репинском сельском поселении Калачинского муниципального района Омской области на 2020-2025 годы"

| № п/п | Наименование мероприятия муниципальной программы Репинского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области (далее - муниципальная программа) | Объём финансирования мероприятия муниципальной программы (рублей) |  |  |  |  | Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) муниципальной программы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Код бюджетной классификации |  | Всего | 2023 год |  | Наименование | Единицы измерения | Значения |  |  |
|  |  | Главный распорядитель бюджетных средств местного бюджета | Целевая статья расходов |  | План | Факт |  |  | Всего | 2023 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Цель муниципальной программы: Развитие местного самоуправления и решение вопросов местного значения в Репинском сельском поселении Калачинского муниципального района. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 Подпрограмма «Обеспечение эффективного муниципального управления, управления общественными финансами и имуществом сельского поселения». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 Подпрограмма «Развитие культуры сельского поселения». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 Подпрограмма «Развитие массового спорта на территории сельского поселения». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства сельского поселения». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 Подпрограмма «Модернизация и развитие автомобильных дорог, обеспечение безопасности дорожного движения в сельском поселении». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в сельском поселении». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы 1 муниципальной программы: Обеспечение эффективного муниципального управления, управление общественными финансами и имуществом сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Задача 1 подпрограммы 1 муниципальной программы: Повышение качества эффективного муниципального управления, управление финансами и имуществом администрации Репинского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1 ПП 1 - Обеспечение эффективного осуществления своих полномочий Администрацией Репинского сельского поселения на 2020-2025 годы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Ведомственная целевая программа Репинского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области «Обеспечение эффективного осуществления своих полномочий администрацией сельского поселения на 2020-2025 годы» | Администрация Репинского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 12 1 01 29980 |  | 2 998 328,37 | 2 998 328,37 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 12 1 01 29990 |  | 305 666,90 | 305 666,90 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 12 1 01 60010 |  | 102 220,80 | 102 220,80 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 12 1 01 51182 |  | 172 641,00 | 172 641,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 12 1 02 29980 |  | 26 500,00 | 26 500,00 |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме 1 муниципальной программы |  |  |  |  | 3 605 357,07 | 3 605 357,07 | 100.00 % |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы 2 муниципальной программы: Создание условий для организации досуга населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1 подпрограммы 2 муниципальной программы: Организация предоставления культурно-досугового обслуживания населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 2 ПП - Создание условий в организации предоставления культурно-досугового обслуживания населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Мероприятие 1 ОМ ПП 2 Создание условий в организации предоставления культурно-досугового обслуживания населения; | Администрация Репинского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области | 12 2 01 29990 |  | 2 998 266,32 | 2 998 266,32 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Задача 2 подпрограммы 2 муниципальной программы: Содействие дальнейшему развитию самодеятельного народного творчества, приобщение к творчеству детей, подростков и молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 2 ПП - Создание условий в организации предоставления культурно-досугового обслуживания населения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Мероприятие 2 ОМ ПП 2 Реализация инициативных проектов | Администрация Репинского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области | 12 2 01 71410 |  | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.2.2 | Мероприятие 2 ОМ ПП 2 Софинансирование реализации инициативных проектов | Администрация Репинского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области | 12 2 01 S1410 |  | 716 129,60 | 716 129,60 | Х | Х | Х | Х | Х |
| Итого по подпрограмме 2 муниципальной программы |  |  |  |  | 5 014 395,92 | 5 014 395,92 | 100,00% |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы 3 муниципальной программы: Создание условий для развития физической культуры и спорта, сохранения здоровья, развития личности и самореализации молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1 ПП --развитие физической культуры и спорта на территории Репинского сельского поселения в период с 2020 по 2025 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 3 ПП - Создание условий для развития физической культуры и спорта, сохранения здоровья, развития личности и самореализации молодежи. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Мероприятие 1 ОМ ПП 3 Участие в спортивно-массовых соревнованиях и физкультурно-оздоровительных мероприятиях; | Администрация Репинского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области | 12 5 01 29990 |  | 264 489,64 | 264 489,64 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.1.2 | Мероприятие 2 ОМ ПП 3 Прочие затраты на содержание спортивного домика (создание условий для развития массового спорта) | Администрация Репинского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области | 12 5 01 29990 |  | 201 883,73 | 201 883,73 | Х | Х | Х | Х | Х |
| Итого по подпрограмме 3 муниципальной программы |  |  |  |  | 466 373,34 | 466 373,34 | 100,00% |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы 4 муниципальной программы: Улучшение качества жизни населения за счет повышения эффективности функционирования жилищно-коммунального хозяйства в целом. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1 ПП -- Обеспечение эффективного осуществления реализации мер по обеспечению энергетической эффективности на территории сельского поселения; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 4 ПП - Мероприятия в сфере благоустройства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Основное мероприятие 4 ПП - Мероприятия в сфере благоустройства | Администрация Репинского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области | 12 3 01 29990 |  | 190 282,73 | 190 282,73 |  | Х | Х | Х | Х |
| 4.1.2 | Основное мероприятие 4 ПП - Обеспечение жителей поселения уличным освещением | Администрация Репинского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области | 12 3 01 29990 |  | 344 793,43 | 344 793,43 |  | м | Х |  |  |
| 4.1.3 | Основное мероприятие 4 ПП - Содержание и уборка территории улиц, площадей, тротуаров (за исключением придомовых территорий) | Администрация Репинского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области | 12 3 01 29990 |  | 23 342,36 | 23 342,36 |  |  |  |  |  |
| 4.1.4 | Основное мероприятие 4 ПП - Организация и содержание мест захоронений | Администрация Репинского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области | 12 3 01 60020 |  | 1 000,00 | 1 000,00 |  |  |  |  |  |
|  | Итого по подпрограмме 4 муниципальной программы |  |  |  | 559 418,52 | 559 418,52 | 100,00% |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы 5 муниципальной программы: - Полное и качественное удовлетворение потребностей социальной сферы и секторов экономики в транспортных услугах, развитие дорожно-транспортной системы поселения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1 подпрограммы 5 муниципальной программы: -Обеспечение населенных пунктов круглогодичной связью по автомобильным дорогам с твердым покрытием. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 5 ПП – Полное и качественное удовлетворение потребностей социальной сферы и секторов экономики в транспортных услугах, развитие дорожно-транспортной системы поселения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 | Основное мероприятие 5 ПП - Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения; | Администрация Репинского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области | 12 4 01 29990 |  | 340 265,11 | 6 200,00 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 5.1.2 | Основное мероприятие 5 ПП - Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений, расположенных на них. | Администрация Репинского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области | 12 4 01 29990 |  | 784 945,27 | 571 030,00 | Х | Х | Х | Х | Х |
| Итого по подпрограмме 5 муниципальной программы |  |  |  |  | 1 125 210,38 | 577 230,00 | 51,30 % |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы 6 муниципальной программы: Создание безопасных, противопожарных условий на территории сельского поселения, укрепление материально-технической базы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1 ПП -Обеспечение условий для защиты жизни и здоровья жителей, защиты имущества населения, реализация мер пожарной безопасности. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 6 ПП - Предотвращение воздействия на людей опасных факторов пожара, соблюдение противопожарного режима. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1 | Основное мероприятие 6 ПП -Обеспечение населённых пунктов поселения средствами пожаротушения, приобретение прередвижной мотопомпы | Администрация Репинского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области | 12 6 01 29990 |  | 0,00 | 0,00 |  | шт. | Х | 11 | 11 |
| 6.1.2 | Основное мероприятие 6 ПП -Обеспечение населённых пунктов поселения средствами пожаротушения, установка пожарной сигнализации | Администрация Репинского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области | 12 6 01 29990 |  | 0,00 | 0,00 |  | Х | Х | Х | Х |
| Итого по подпрограмме 6 муниципальной программы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 100,00% |  |  |  |  |
| ВСЕГО по муниципальной программе |  |  |  |  | 10 770 755,23 | 10 222 774,85 | 94,91 % |  |  |  |  |

Приложение № 2

к постановлении Администрации Репинского сельского поселения № 4-па от 16.02.2024 г

Пояснительная записка

о ходе реализации оценки эффективности муниципальной программы Репинского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области

«Развитие местного самоуправления и решение вопросов местного значения в Репинском сельском поселении Калачинского муниципального района Омской области на 2020-2025 годы» за 2023 год

Оценка эффективности реализации муниципальной программы Репинского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области за 2023 год проведена главным специалистом администрации Репинского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением администрации Репинского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области  № 49-па от 30.09.2019г «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Репинского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области, их формирования и реализации».

Программа характеризуется разной степенью реализации плановых мероприятий (значений целевых индикаторов, запланированных муниципальной программой).

По итогам 2023 года муниципальная программа характеризуется разной степенью исполнения средств бюджета поселения по отношению к запланированным в программных документах (по состоянию на начало года, или по состоянию на момент их утверждения).

В течение 2023 года в программу вносились изменения на основании Решений Совета: № 6 от 07.04.2023г; № 13 от 07.07.2023г; № 16 от 06.09.2023г.; № 19 от 23.11.2023г; № 30 от 29.12.2023г.

В 2023 году обеспечена реализация 6 муниципальных подпрограмм Куликовского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области в т. ч.:

по 1 подпрограмме исполнение составило 100,0% к утвержденному плану;

по 2 подпрограмме исполнение составило 100,0% к утверждённому плану;

по 3 подпрограмме исполнение составило 100,0% к утверждённому плану;

по 4 подпрограмме исполнение составило 100,0% к утверждённому плану;

по 5 подпрограмме исполнение составило  51,30% к утверждённому плану;

по 6 подпрограмме исполнение составило 100,0% к утверждённому плану.

1. Подпрограмма «Обеспечение эффективного муниципального управления, управления общественными финансами и имуществом сельского поселения»

В неё входит Ведомственная целевая программа Репинского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области «Обеспечение эффективного осуществления своих полномочий администрацией сельского поселения».

Цель подпрограммы: Повышение качества эффективного муниципального управления, управление финансами и имуществом администрации Репинского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области.

Эффективное, ответственное и прозрачное муниципальное управление, управление общественными финансами и имуществом является базовым условием для повышения уровня и качества жизни населения сельского поселения, устойчивого экономического роста, модернизации социальной сферы и достижения других стратегических целей социально-экономического роста администрации Репинского сельского поселения Калачинского муниципального района.

В 2023 году были запланированы средства на проведение мероприятий по уточненному плану 3 605 357 рублей 07 копеек. Фактически использованы средства на 100,0% в размере 3 605 357 рублей 07 копеек.

Израсходованы:

-средства из федерального бюджета – 172 641,00 на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты.

-районные средства составляют 26 500,00 на: -поощрение органов местного самоуправления за достижение показателей эффективности и деятельности;

-средства бюджета поселения составляют 3 406 216,07 в том числе: заработная плата высшего должностного лица и расходы по аппарат администрации – 2 618 504,11; услуги связи – 56 700,00; договор ГПХ по услугам водителя – 24 712,35; коммунальные услуги – 208 421,51; услуги по содержанию имущества – 21 000,00; прочие расходы, услуги – 74 180,00; страховка – 7 757,17; выполнение отдельных бюджетных полномочий финансового органа сельского поселения – 102 220,80; увеличение стоимости горюче-смазочных материалов – 122 915,90; увеличение стоимости прочих материальных запасов – 1 295,00; оснащение и сопровождение программно-техническими средствами и их модернизация – 75 140,00; уплата прочих налогов и взносов  – 561,27; взносы в Ассоциацию – 2 000,00; доплаты к пенсиям муниципальных служащих – 90 807,96.

Уровень финансового обеспечения основного мероприятия

Vg1= 3 605 357,07 / 3 605 357,07 = 1

Степень достижения целевых индикаторов основного мероприятия

Gg1= 1 / 1=1

Расчет эффективности реализации мероприятия

Ig1= 1 / 1=1

Расчет эффективности 1-й подпрограммы

P1= (1) / 1*100%=100,0

Анализ реализации подпрограммы за 2023 год показал, что цели и ожидаемые результаты от реализации подпрограммы на данном этапе достигнуты.

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности программы Репинского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области подпрограмма «Обеспечение эффективного муниципального управления, управления общественными финансами и имуществом сельского поселения» за 2023 год обеспечена на уровне запланированных показателей.

2. Подпрограмма «Развитие культуры сельского поселения»

Цель подпрограммы: Создание условий для организации досуга населения.

Подпрограмма предусматривает содействие дальнейшему развитию самодеятельного народного творчества, приобщение к творчеству детей, подростков и молодежи.

В рамках подпрограммы были израсходованы средства 5 014 395,92 плановые цифры – 5 014 395,92 – 100,0%.

Организация предоставления культурно-досугового обслуживания населения 2 998 266,32 в том числе: услуги связи – 28 788,40; покупка топлива (угля) – 22 420,00; покупка дров 16 820,00; централизованное отопление – 805 464,51; освещение –  19 008,16; водоснабжение – 3 006,30; на оплату труда по договорам и содержание имущества 1 680 396,86; прочие работы и услуги – 14 330,02; видеонаблюдение – 97 000,00; приобретение  музыкальных инструментов – 93 666,00; увеличение стоимости строительных материалов – 75 863,00; приобретение мягкого инвентаря – 10 695,00; покупка сувениров на проведение мероприятий культурно - досуговый деятельности 37 124,40; увеличение стоимости прочих материальных запасов – 93 683,67.

На реализацию программы по инициативному бюджетированию по благоустройству территории Репинского ДК израсходовано 2 016 129,60 из них:

- средства из областного бюджета – 1 300 000,00;

- средства бюджета поселения – 409 686,60;

- средства физических и юридических лиц – 306 443,00.

Оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы за 2023 год в финансовых показателях составила 100%, что обеспечена на уровне запланированных показателей.

Достижения высоких показателей исполнения подпрограммы осуществлялись за счет своевременного внесение корректировок в запланированные мероприятия.

Уровень финансового обеспечения основных мероприятий

Vg1= 2 998 266,32 / 2 998 266,32 = 1,0

Vg2= 2 016 129,60 / 2 016 129,60 = 1,0

Степень достижения целевых индикаторов основных мероприятий

Gg1= 1 / 1=1

Gg2= 1 / 1=1

Расчет эффективности реализации мероприятий

Ig1= 1 / 1=1

Ig2= 1 / 1=1

Расчет эффективности 2-й подпрограммы

P1= (1)/1*100%=100,0

P2= (1)/1*100%=100,0

Анализ реализации подпрограммы за 2023 год показал, что цели и ожидаемые результаты от реализации подпрограммы на данном этапе достигнуты.

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности программы Репинского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области подпрограмма «Развитие культуры сельского поселения» за 2023 год обеспечена на уровне запланированных показателей.

3. Подпрограмма «Развитие массового спорта на территории сельского поселения»

Цель подпрограммы: Создание условий для развития физической культуры и спорта, самореализация и гражданское становление молодежи.

Программа предусматривает решение следующих задач: вовлечение граждан различного возраста, состояния здоровья и социального положения в регулярные занятия физической культурой и спортом и приобщение их к здоровому образу жизни; повышение интереса поселения к занятиям физической культурой и спортом; организация спортивно-массовых мероприятий.

На 2023 год в рамках подпрограммы было запланировано средств на проведение мероприятий  в размере –466 373,34, факт составил 100%  – 466 373,34.

Средства предусмотрены на проведение основного мероприятия: участие в спортивно-массовых соревнованиях и физкультурно-оздоровительных мероприятиях – 264 489,64; создание условий для развития физической культуры и массового спорта – 201 883,73.

Продолжается работа по организации духовно-нравственного и патриотического воспитания молодежи и предупреждению наркомании, алкоголизма, табакокурения и правонарушений в молодежной среде.

Средства в 2023 году использованы в полном объеме.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2023 год в финансовых показателях составила 100%, что обеспечена на уровне запланированных показателей.

Достижения высоких показателей исполнения подпрограммы осуществлялись за счет своевременного внесение корректировок в запланированные мероприятия.

Уровень финансового обеспечения основных мероприятий

Vg1= 264 489,64/ 264 489,64= 1,0

Vg2= 201 883,73 / 201 883,73= 1,0

Степень достижения целевых индикаторов основных мероприятий

Gg1= 1 / 1=1

Gg2= 1 / 1=1

Расчет эффективности реализации мероприятий

Ig1= 1 / 1=1

Ig2= 1 / 1=1

Расчет эффективности 3-й подпрограммы

P1= (1+1) / 2*100%=100,0

Анализ реализации подпрограммы за 2023 год показал, что цели и ожидаемые результаты от реализации подпрограммы на данном этапе достигнуты.

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности программы Репинского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области подпрограмма «Развитие массового спорта на территории сельского поселения» за 2023 год обеспечена на уровне запланированных показателей.

4. Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства сельского поселения»

Цель подпрограммы: Улучшение качества жизни населения за счет повышения эффективности функционирования жилищно-коммунального хозяйства в целом.

Подпрограмма предусматривает решение следующих задач: создание условий для осуществления мероприятий в сфере коммунального хозяйства сельского поселения; создание условий для осуществления мероприятий в сфере благоустройства сельского поселения.

Достижения высоких показателей исполнения подпрограммы осуществлялись за счет своевременного внесение корректировок в запланированные мероприятия.

Расходы по содержанию уличного освещения составили 344 793,43. На содержание и уборку территории улиц, площадей, тротуаров (за исключением придомовых территорий) израсходовано 23 342,36. Мероприятия по повышению благоустроенности территории поселения – 190 282,73.

Мероприятия по организации и содержании мест захоронения в части создания специализированной службы по вопросам похоронного дела – 1 000,00.

Средства в 2023 году использованы в полном объеме.

По уточненным бюджетным назначениям было предусмотрено средств 559 418,52, фактический расход –  559 418,52.

Оценка эффективности реализации подпрограммы за 2023 год в финансовых показателях составила 100%, что обеспечена на уровне запланированных показателей.

Уровень финансового обеспечения основных мероприятий

Vg1= 344 793,43. / 344 793,43. = 1,0

Vg2= 23 342,36. / 23 342,36. = 1,0

Vg3= 190 282,73 / 190 282,73 = 1,0

Vg6= 1 000,00/ 1 000,00= 1,0

Степень достижения целевых индикаторов основных мероприятий

Gg1= 1 / 1=1

Gg2= 1 / 1=1

Gg3= 1 / 1=1

Gg6= 1 / 1=1

Расчет эффективности реализации мероприятий

Ig1= 1 / 1=1

Ig2= 1 / 1=1

Ig3= 1 / 1=1

Ig6= 1 / 1=1

Расчет эффективности 4-й подпрограммы

P1= (1+1+1+0+0+1) / 4*100%=100,0

Анализ реализации подпрограммы за 2023 год показал, что цели и ожидаемые результаты от реализации подпрограммы на данном этапе достигнуты.

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности программы Репинского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства сельского поселения» за 2023 год обеспечена на уровне запланированных показателей.

5. Подпрограмма «Модернизация и развитие автомобильных дорог, обеспечение безопасности дорожного движения в сельском поселении»

Цель подпрограммы: Улучшение состояния улично-дорожной сети; создание условий для безопасного дорожного движения.

Задачи подпрограммы: Содержание автомобильных дорог в границах населенных пунктов поселения; сохранение протяженности; услуги по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог находящихся в собственности поселения (ямочный ремонт); проведение информационно-разъяснительной работы среди школьников по вопросам безопасности дорожного движения.

В 2023 году подпрограммой предусмотрено финансирование на улучшение состояния улично-дорожной сети; создание условий для безопасного дорожного движения на общую сумму 1 125 210,38, фактический расход составил – 577 230,00. Оплата работ «по факту» производилась на основании  актов выполненных работ.

По содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, находящихся в собственности поселения запланировано 784 945,27 факт составил 51,30% – 571 030,00 в том числе: заключены договора на услуги по очистке дорог сельского поселения  от снежного покрова: ИП Келлер С.В. – 216 000,00; Титов В.И. – 30 800,00; оборудование пешеходного перехода ограждением – 308 730,00; оформление технического плана на дорогу – 15 500,00.

На капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог находящихся в собственности поселения на 2023 год запланировано – 340 265,11, факт 6 200,00 – составление сметной документации на ремонт дороги.

По итогам 2023 года средства были использованы не в полном объеме, в результате сезонности осуществления расходов.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2023 год в финансовых показателях составила 93,18%.

Уровень финансового обеспечения основных мероприятий

Vg1= 571 030,00 / 784 945,27 = 0,73

Vg2= 6 200,00/ 340 265,11= 0,02

Степень достижения целевых индикаторов основных мероприятий

Gg1= 1 / 1=1

Gg2= 1 / 1=1

Расчет эффективности реализации мероприятий

Ig1=0,73 / 1=0,73

Ig2=0,02 / 1=0,02

Расчет эффективности 5-й подпрограммы

P1= (0,73) / 1*100%=0,73

P2= (0,02) / 1*100%=0,02

Анализ реализации подпрограммы за 2023 год показал, что цели и ожидаемые результаты от реализации подпрограммы на данном этапе не достигли ожидаемых результатов.

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности программы Репинского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области подпрограмма «Модернизация и развитие автомобильных дорог, обеспечение безопасности дорожного движения в сельском поселении» за 2023 год признана не достаточно эффективной.

6. Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в сельском поселении»

Целью подпрограммы: Устранение нарушений в сфере пожарной безопасности предупреждение и ликвидация последствий экологических и техногенных катастроф

В 2023 году расходы по основному мероприятию : обеспечение населённых пунктов поселения средствами пожаротушения, гидрантами использованы бюджетные средства в сумме 0,00.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2023 год в финансовых показателях составила 100,0%. что обеспечена на уровне запланированных показателей.

Уровень финансового обеспечения основных мероприятий

Vg1= 0,00 /0,00 = 1,0

Степень достижения целевых индикаторов основных мероприятий

Gg1= 1 / 1=0

Расчет эффективности реализации мероприятий

Ig1= 1 / 1=0

Расчет эффективности 6-й подпрограммы

P1= (1) / 1*100%=100,0

Анализ реализации подпрограммы за 2023 год показал, что цели и ожидаемые результаты от реализации подпрограммы на данном этапе достигнуты.

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности программы Репинского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в сельском поселении» за 2023 год обеспечена на уровне запланированных показателей.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Общий расход бюджета поселения по муниципальной программы «Развитие местного самоуправления и решение вопросов местного значения в Репинском сельском поселении Калачинского муниципального района Омской области на 2020-2025 годы» за 2023 год составил 10 222 774,85 при плане 10 770 755,23 или 94,91%.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2023 год в финансовых показателях составила 98,41%.

Расчет эффективности муниципальной программы

Е= (100,0+100,0+100,0+100,0+51,30+100,0) /6*100% = 91,88%

Е < 100%, в соответствии с методикой проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы, выполнение программы неэффективно.

Анализ реализации муниципальной программы Репинского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области «Развитие местного самоуправления и решение вопросов местного значения в Репинском сельском поселении Калачинского муниципального района Омской области на 2020-2025 годы» за 2023 год показал что, программные цели и ожидаемые результаты от реализации Программы на данном этапе не достаточно эффективны.

При реализации муниципальной программы администрация Репинского сельского поселения исходила из необходимости достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств, а также достижения наилучшего результата с использованием определенного программой объема средств. Произведенные расходы соответствуют установленным расходным полномочиям администратора.

Объемы ассигнований бюджета Репинского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области не превышают объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных в муниципальной программе.

Глава Репинского сельского поселения					Е.Н. Калачева

Исполнитель:

Главный специалист							              Т.Р. Духова