АДМИНИСТРАЦИЯ РЕПИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Калачинского муниципального района

Омской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.02.2025    								                № 7-па

с.Репинка

Об утверждении отчета о ходе реализации оценки эффективности муниципальной программы Репинского сельского поселения «Развитие местного самоуправления и решение вопросов местного значения в Репинском сельском поселении Калачинского муниципального района Омской области на 2020-2025 годы» за 2024 год

В соответствии со статьёй 10 Положения о бюджетном процессе в Репинском сельском поселении Калачинского муниципального района Омской области, и постановлением администрации Репинского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области № 49-па от 30.09.2019г «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Репинского сельского поселения Калачинского района Омской области, их формирования и реализации», Администрация Репинского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о ходе реализации оценки эффективности муниципальной программы Репинского сельского поселения «Развитие местного самоуправления и решение вопросов местного значения в Репинском сельском поселении Калачинского муниципального района Омской области на 2020-2025 годы» за 2024 год (приложение № 1 к настоящему решению).

2. Пояснительную записку о ходе реализации оценки эффективности муниципальной программы Репинского сельского поселения «Развитие местного самоуправления и решение вопросов местного значения в Репинском сельском поселении Калачинского муниципального района Омской области на 2020-2025 годы» за 2024 год (приложение № 2 к настоящему решению) принять к сведению.

3. Опубликовать настоящее постановление в информационной газете «Репинский муниципальный вестник» и на официальном портале Госвеб https://repinskogo-r52.gosweb.gosuslugi.ru/.

Глава Репинского сельского поселения			Е.Н. Калачева

Приложение № 1

к постановлении Администрации Репинского сельского поселения № 7-па от17.02.2025г

О Т Ч Ё Т

о ходе реализации оценки эффективности муниципальной программы Репинского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области за 2024 год

"Развитие местного самоуправления и решение вопросов местного значения в Репинском сельском поселении Калачинского муниципального района Омской области на 2020-2025 годы"

| № п/п | Наименование мероприятия муниципальной программы Репинского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области (далее - муниципальная программа) | Объём финансирования мероприятия муниципальной программы (рублей) |  |  |  |  | Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) муниципальной программы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Код бюджетной классификации |  | Всего | 2024 год |  | Наименование | Единицы измерения | Значения |  |  |
|  |  | Главный распорядитель бюджетных средств местного бюджета | Целевая статья расходов |  | План | Факт |  |  | Всего | 2024 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Цель муниципальной программы: Развитие местного самоуправления и решение вопросов местного значения в Репинском сельском поселении Калачинского муниципального района. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 Подпрограмма «Обеспечение эффективного муниципального управления, управления общественными финансами и имуществом сельского поселения». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 Подпрограмма «Развитие культуры сельского поселения». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 Подпрограмма «Развитие массового спорта на территории сельского поселения». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства сельского поселения». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 Подпрограмма «Модернизация и развитие автомобильных дорог, обеспечение безопасности дорожного движения в сельском поселении». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в сельском поселении». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы 1 муниципальной программы: Обеспечение эффективного муниципального управления, управление общественными финансами и имуществом сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Задача 1 подпрограммы 1 муниципальной программы: Повышение качества эффективного муниципального управления, управление финансами и имуществом администрации Репинского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1 ПП 1 - Обеспечение эффективного осуществления своих полномочий Администрацией Репинского сельского поселения на 2020-2025 годы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Ведомственная целевая программа Репинского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области «Обеспечение эффективного осуществления своих полномочий администрацией сельского поселения на 2020-2025 годы» | Администрация Репинского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 12 1 01 29980 |  | 3 360 391,63 | 3 360 391,63 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 12 1 01 29990 |  | 276 391,95 | 276 391,95 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 12 1 01 60010 |  | 126 720,00 | 126 720,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 12 1 01 51182 |  | 193 522,00 | 193 522,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 12 1 01 80070 |  | 225 694,84 | 225 694,84 |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме 1 муниципальной программы |  |  |  |  | 4 182 720,42 | 4 182 720,42 | 100.00 % |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы 2 муниципальной программы: Создание условий для организации досуга населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1 подпрограммы 2 муниципальной программы: Организация предоставления культурно-досугового обслуживания населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 2 ПП - Создание условий в организации предоставления культурно-досугового обслуживания населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Мероприятие 1 ОМ ПП 2 Создание условий в организации предоставления культурно-досугового обслуживания населения; | Администрация Репинского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области | 12 2 01 29990 |  | 1 804 591,19 | 1 804 591,19 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Задача 2 подпрограммы 2 муниципальной программы: Содействие дальнейшему развитию самодеятельного народного творчества, приобщение к творчеству детей, подростков и молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 2 ПП - Создание условий в организации предоставления культурно-досугового обслуживания населения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Мероприятие 2 ОМ ПП 2 Обеспечение расходных обязательств, возникающих при осуществлении полномочий органов местного самоуправления | Администрация Репинского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области | 12 1 01 80050 |  | 100 000,00 | 100 000,00 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.2.2 |  |  |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| Итого по подпрограмме 2 муниципальной программы |  |  |  |  | 1 904 591,19 | 1 904 591,19 | 100,00% |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы 3 муниципальной программы: Создание условий для развития физической культуры и спорта, сохранения здоровья, развития личности и самореализации молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1 ПП --развитие физической культуры и спорта на территории Репинского сельского поселения в период с 2020 по 2025 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 3 ПП - Создание условий для развития физической культуры и спорта, сохранения здоровья, развития личности и самореализации молодежи. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Мероприятие 1 ОМ ПП 3 Участие в спортивно-массовых соревнованиях и физкультурно-оздоровительных мероприятиях; | Администрация Репинского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области | 12 5 01 29990 |  | 174 685,42 | 174 685,42 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.1.2 | Мероприятие 2 ОМ ПП 3 Прочие затраты на содержание спортивного домика (создание условий для развития массового спорта) | Администрация Репинского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области | 12 5 01 29990 |  | 152 572,15 | 152 572,15 | Х | Х | Х | Х | Х |
| Итого по подпрограмме 3 муниципальной программы |  |  |  |  | 327 257,57 | 327 257,57 | 100,00% |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы 4 муниципальной программы: Улучшение качества жизни населения за счет повышения эффективности функционирования жилищно-коммунального хозяйства в целом. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1 ПП -- Обеспечение эффективного осуществления реализации мер по обеспечению энергетической эффективности на территории сельского поселения; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 4 ПП - Мероприятия в сфере благоустройства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Основное мероприятие 4 ПП - Мероприятия в сфере благоустройства | Администрация Репинского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области | 12 3 01 29990 |  | 725 937,72 | 725 937,72 |  | Х | Х | Х | Х |
| 4.1.2 | Основное мероприятие 4 ПП - Обеспечение жителей поселения уличным освещением | Администрация Репинского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области | 12 3 01 29990 |  | 354 500,51 | 354 500,51 |  | м | Х |  |  |
| 4.1.3 | Основное мероприятие 4 ПП - Содержание и уборка территории улиц, площадей, тротуаров (за исключением придомовых территорий) | Администрация Репинского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области | 12 3 01 29990 |  | 101 976,09 | 101 976,09 |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 4 ПП - Организация и содержание мест захоронений | Администрация Репинского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области | 12 301 29990 |  | 82 923,36 | 82 923,36 |  |  |  |  |  |
| 4.1.4 | Основное мероприятие 4 ПП - Организация и содержание мест захоронений | Администрация Репинского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области | 12 3 01 60020 |  | 1 000,00 | 1 000,00 |  |  |  |  |  |
|  | Итого по подпрограмме 4 муниципальной программы |  |  |  | 1 266 337,68 | 1 266 337,68 | 100,00% |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы 5 муниципальной программы: - Полное и качественное удовлетворение потребностей социальной сферы и секторов экономики в транспортных услугах, развитие дорожно-транспортной системы поселения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1 подпрограммы 5 муниципальной программы: -Обеспечение населенных пунктов круглогодичной связью по автомобильным дорогам с твердым покрытием. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 5 ПП – Полное и качественное удовлетворение потребностей социальной сферы и секторов экономики в транспортных услугах, развитие дорожно-транспортной системы поселения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 | Основное мероприятие 5 ПП - Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения; | Администрация Репинского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области | 12 4 01 29990 |  | 8 688 385,80 | 8 688 385,80 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 5.1.2 | Основное мероприятие 5 ПП - Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений, расположенных на них. | Администрация Репинского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области | 12 4 01 29990 |  | 344 800,00 | 344 800,00 | Х | Х | Х | Х | Х |
| Итого по подпрограмме 5 муниципальной программы |  |  |  |  | 9 033 185,80 | 9 033 185,80 | 51,30 % |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы 6 муниципальной программы: Создание безопасных, противопожарных условий на территории сельского поселения, укрепление материально-технической базы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1 ПП -Обеспечение условий для защиты жизни и здоровья жителей, защиты имущества населения, реализация мер пожарной безопасности. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 6 ПП - Предотвращение воздействия на людей опасных факторов пожара, соблюдение противопожарного режима. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1 | Основное мероприятие 6 ПП -Обеспечение населённых пунктов поселения средствами пожаротушения, приобретение прередвижной мотопомпы | Администрация Репинского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области | 12 6 01 29990 |  | 0,00 | 0,00 |  | шт. | Х | 11 | 11 |
| 6.1.2 | Основное мероприятие 6 ПП -Обеспечение населённых пунктов поселения средствами пожаротушения, установка пожарной сигнализации | Администрация Репинского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области | 12 6 01 29990 |  | 0,00 | 0,00 |  | Х | Х | Х | Х |
| Итого по подпрограмме 6 муниципальной программы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 100,00% |  |  |  |  |
| ВСЕГО по муниципальной программе |  |  |  |  | 16 714 092,66 | 16 714 092,66 | 100,00 % |  |  |  |  |

Приложение № 2

к постановлении Администрации Репинского сельского поселения № 7-па от 17.02.2025 г

Пояснительная записка

о ходе реализации оценки эффективности муниципальной программы Репинского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области

«Развитие местного самоуправления и решение вопросов местного значения в Репинском сельском поселении Калачинского муниципального района Омской области на 2020-2025 годы» за 2024 год

Оценка эффективности реализации муниципальной программы Репинского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области за 2024 год проведена главным специалистом администрации Репинского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением администрации Репинского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области  № 49-па от 30.09.2019г «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Репинского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области, их формирования и реализации».

Программа характеризуется разной степенью реализации плановых мероприятий (значений целевых индикаторов, запланированных муниципальной программой).

По итогам 2024 года муниципальная программа характеризуется разной степенью исполнения средств бюджета поселения по отношению к запланированным в программных документах (по состоянию на начало года, или по состоянию на момент их утверждения).

В течение 2024 года в программу вносились изменения на основании Решений Совета: № 6 от 16.02.2024г; № 17 от 31.05.2024г; № 32 от 06.12.2024г.; № 39 от 28.12.2024гг.

В 2024 году обеспечена реализация 6 муниципальных подпрограмм Куликовского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области в т. ч.:

по 1 подпрограмме исполнение составило 100,0% к утвержденному плану;

по 2 подпрограмме исполнение составило 100,0% к утверждённому плану;

по 3 подпрограмме исполнение составило 100,0% к утверждённому плану;

по 4 подпрограмме исполнение составило 100,0% к утверждённому плану;

по 5 подпрограмме исполнение составило  100,0% к утверждённому плану;

по 6 подпрограмме исполнение составило 100,0% к утверждённому плану.

1. Подпрограмма «Обеспечение эффективного муниципального управления, управления общественными финансами и имуществом сельского поселения»

В неё входит Ведомственная целевая программа Репинского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области «Обеспечение эффективного осуществления своих полномочий администрацией сельского поселения».

Цель подпрограммы: Повышение качества эффективного муниципального управления, управление финансами и имуществом администрации Репинского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области.

Эффективное, ответственное и прозрачное муниципальное управление, управление общественными финансами и имуществом является базовым условием для повышения уровня и качества жизни населения сельского поселения, устойчивого экономического роста, модернизации социальной сферы и достижения других стратегических целей социально-экономического роста администрации Репинского сельского поселения Калачинского муниципального района.

В 2024 году были запланированы средства на проведение мероприятий по уточненному плану 4 182 720 рублей 42 копейки. Фактически использованы средства на 100,0% в размере 4 182 720 рублей 42 копеек.

Израсходованы:

-средства из федерального бюджета – 193 522,00 на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты.

-средства бюджета поселения составляют 3 989 198,42 в том числе: заработная плата высшего должностного лица и расходы по аппарат администрации – 3 153 635,47; услуги связи – 58 717,98; коммунальные услуги – 145 076,44; услуги по содержанию имущества – 36 100,00; прочие расходы, услуги – 31 192,00; страховка – 5 486,18; выполнение отдельных бюджетных полномочий финансового органа сельского поселения – 126 720,00; увеличение стоимости горюче-смазочных материалов – 130 064,40; увеличение стоимости прочих материальных запасов – 21 757,00; оснащение и сопровождение программно-техническими средствами и их модернизация – 72 950,00; уплата прочих налогов и взносов  – 2 057,00; взносы в Ассоциацию – 2 000,00; доплаты к пенсиям муниципальных служащих – 105 753,44.

Уровень финансового обеспечения основного мероприятия

Vg1= 4 182 720,42 / 4 182 720,42 = 1

Степень достижения целевых индикаторов основного мероприятия

Gg1= 1 / 1=1

Расчет эффективности реализации мероприятия

Ig1= 1 / 1=1

Расчет эффективности 1-й подпрограммы

P1= (1) / 1*100%=100,0

Анализ реализации подпрограммы за 2024 год показал, что цели и ожидаемые результаты от реализации подпрограммы на данном этапе достигнуты.

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности программы Репинского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области подпрограмма «Обеспечение эффективного муниципального управления, управления общественными финансами и имуществом сельского поселения» за 2024 год обеспечена на уровне запланированных показателей.

2. Подпрограмма «Развитие культуры сельского поселения»

Цель подпрограммы: Создание условий для организации досуга населения.

Подпрограмма предусматривает содействие дальнейшему развитию самодеятельного народного творчества, приобщение к творчеству детей, подростков и молодежи.

В рамках подпрограммы были израсходованы средства 1 904 591,19 плановые цифры – 1 904 591,19 – 100,0%.

Организация предоставления культурно-досугового обслуживания населения 1 804591,19 в том числе: услуги связи – 31 822,36; покупка топлива (угля) – 46 266,60; покупка дров 25 320,00; централизованное отопление – 699 716,80; освещение –  21 141,59; водоснабжение – 2 824,32; услуги по обращению с ТКО – 107 721,25; за услуги про уборке служебных помещений и по обслуживанию котельных – 598 264,31, ремонт кровли в Репинском ДК – 13 500,00, ремонт музыкальных инструментов – 15 800,00; обслуживание и ремонт пожарной сигнализации – 35 500,00; электромонтажные работы в помещении Репинского ДК – 24 942,20; скашивание сорной растительности по договору ГПХ – 2 241,20; поздравление в газете – 3 000,00; периодические печатные издания – 1 419,96; покупка вертикальных жалюзей – 10 622,00;, приобретение ГСМ – 5 402,11; приобретение строительных материалов – 6 520,00, приобретение хозяйственных материалов и новогодних украшений – 54 751,55 руб., покупка призов на проведение мероприятий – 58 080,74; приобретение ткани для пошива одежды сцены – 35 134,20.

На реализацию мероприятия обеспечение расходных обязательств, возникающих при осуществлении полномочий органов местного самоуправления израсходовано 100 000,00 из них:

- средства из районного бюджета – 100 000,00.

Оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы за 2024 год в финансовых показателях составила 100%, что обеспечена на уровне запланированных показателей.

Достижения высоких показателей исполнения подпрограммы осуществлялись за счет своевременного внесение корректировок в запланированные мероприятия.

Уровень финансового обеспечения основных мероприятий

Vg1= 1 804 591,19 / 1 804 591,19 = 1,0

Vg2= 100 000,00 / 100 000,00 = 1,0

Степень достижения целевых индикаторов основных мероприятий

Gg1= 1 / 1=1

Gg2= 1 / 1=1

Расчет эффективности реализации мероприятий

Ig1= 1 / 1=1

Ig2= 1 / 1=1

Расчет эффективности 2-й подпрограммы

P1= (1)/1*100%=100,0

P2= (1)/1*100%=100,0

Анализ реализации подпрограммы за 2024 год показал, что цели и ожидаемые результаты от реализации подпрограммы на данном этапе достигнуты.

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности программы Репинского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области подпрограмма «Развитие культуры сельского поселения» за 2024 год обеспечена на уровне запланированных показателей.

3. Подпрограмма «Развитие массового спорта на территории сельского поселения»

Цель подпрограммы: Создание условий для развития физической культуры и спорта, самореализация и гражданское становление молодежи.

Программа предусматривает решение следующих задач: вовлечение граждан различного возраста, состояния здоровья и социального положения в регулярные занятия физической культурой и спортом и приобщение их к здоровому образу жизни; повышение интереса поселения к занятиям физической культурой и спортом; организация спортивно-массовых мероприятий.

На 2024 год в рамках подпрограммы было запланировано средств на проведение мероприятий  в размере –327 257,57 факт составил 100%  – 327 257,57.

Средства предусмотрены на проведение основного мероприятия: участие в спортивно-массовых соревнованиях и физкультурно-оздоровительных мероприятиях – 174 685,42; создание условий для развития физической культуры и массового спорта – 152 572,15.

Продолжается работа по организации духовно-нравственного и патриотического воспитания молодежи и предупреждению наркомании, алкоголизма, табакокурения и правонарушений в молодежной среде.

Средства в 2024 году использованы в полном объеме.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2024 год в финансовых показателях составила 100%, что обеспечена на уровне запланированных показателей.

Достижения высоких показателей исполнения подпрограммы осуществлялись за счет своевременного внесение корректировок в запланированные мероприятия.

Уровень финансового обеспечения основных мероприятий

Vg1= 174 685,42/ 174 685,42= 1,0

Vg2= 152 572,15 / 152 572,15= 1,0

Степень достижения целевых индикаторов основных мероприятий

Gg1= 1 / 1=1

Gg2= 1 / 1=1

Расчет эффективности реализации мероприятий

Ig1= 1 / 1=1

Ig2= 1 / 1=1

Расчет эффективности 3-й подпрограммы

P1= (1+1) / 2*100%=100,0

Анализ реализации подпрограммы за 2024 год показал, что цели и ожидаемые результаты от реализации подпрограммы на данном этапе достигнуты.

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности программы Репинского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области подпрограмма «Развитие массового спорта на территории сельского поселения» за 2024 год обеспечена на уровне запланированных показателей.

4. Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства сельского поселения»

Цель подпрограммы: Улучшение качества жизни населения за счет повышения эффективности функционирования жилищно-коммунального хозяйства в целом.

Подпрограмма предусматривает решение следующих задач: создание условий для осуществления мероприятий в сфере коммунального хозяйства сельского поселения; создание условий для осуществления мероприятий в сфере благоустройства сельского поселения.

Достижения высоких показателей исполнения подпрограммы осуществлялись за счет своевременного внесение корректировок в запланированные мероприятия.

Расходы по содержанию уличного освещения составили 354 500,51. На содержание и уборку территории улиц, площадей, тротуаров (за исключением придомовых территорий) израсходовано 101 976,09. Мероприятия по повышению благоустроенности территории поселения – 1725 937,72.

Мероприятия по организации и содержании мест захоронения в части создания специализированной службы по вопросам похоронного дела – 82 923,36.

Средства в 2024 году использованы в полном объеме.

По уточненным бюджетным назначениям было предусмотрено средств 1 266 337,68, фактический расход –  1 266 337,68.

Оценка эффективности реализации подпрограммы за 2024 год в финансовых показателях составила 100%, что обеспечена на уровне запланированных показателей.

Уровень финансового обеспечения основных мероприятий

Vg1= 725 937,72 / 725 937,72 = 1,0

Vg2= 354 500,51 / 354 500,51. = 1,0

Vg3= 101 976,09 / 101 976,09 = 1,0

Vg6= 82 923,36/ 82 923,36,00= 1,0

Степень достижения целевых индикаторов основных мероприятий

Gg1= 1 / 1=1

Gg2= 1 / 1=1

Gg3= 1 / 1=1

Gg6= 1 / 1=1

Расчет эффективности реализации мероприятий

Ig1= 1 / 1=1

Ig2= 1 / 1=1

Ig3= 1 / 1=1

Ig6= 1 / 1=1

Расчет эффективности 4-й подпрограммы

P1= (1+1+1+0+0+1) / 4*100%=100,0

Анализ реализации подпрограммы за 2024 год показал, что цели и ожидаемые результаты от реализации подпрограммы на данном этапе достигнуты.

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности программы Репинского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства сельского поселения» за 2024 год обеспечена на уровне запланированных показателей.

5. Подпрограмма «Модернизация и развитие автомобильных дорог, обеспечение безопасности дорожного движения в сельском поселении»

Цель подпрограммы: Улучшение состояния улично-дорожной сети; создание условий для безопасного дорожного движения.

Задачи подпрограммы: Содержание автомобильных дорог в границах населенных пунктов поселения; сохранение протяженности; услуги по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог находящихся в собственности поселения (ямочный ремонт); проведение информационно-разъяснительной работы среди школьников по вопросам безопасности дорожного движения.

В 2024 году подпрограммой предусмотрено финансирование на улучшение состояния улично-дорожной сети; создание условий для безопасного дорожного движения на общую сумму 9 033185,80, фактический расход составил – 9 033 185,80. Оплата работ «по факту» производилась на основании  актов выполненных работ.

По содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, находящихся в собственности поселения запланировано 344 800,00 факт составил 100% – 344 800,00 в том числе: заключены договора на услуги по очистке дорог сельского поселения  от снежного покрова: Титов В.И. – 324 800,00; Щербина Т.Х. -20 000,00.

На капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог находящихся в собственности поселения на 2024 год запланировано – 8 688 385,80, факт 8 688 385,80 из них:

- по программе инициативного бюджетирования отремонтирована ул. Стрельникова – 2 861 322,44, в том числе средства областного бюджета составляют 2 600 000,00, счредства бюджета поселения – 169 722,44, инициативные платежи физических и юридических лиц Репинского поселения – 91 600,00;

- по государственной программе Омской области "Комплексное развитие сельских
территорий Омской области" отремонтирована у. Кооперативная – 5 694 563,36, из них 4 600 000,00 областная субсидия и 1 094 563,36 руб. средства бюджета поселения.

По итогам 2024 года средства были использованы не в полном объеме, в результате сезонности осуществления расходов.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2024 год в финансовых показателях составила 100%.

Уровень финансового обеспечения основных мероприятий

Vg1= 344 800,00 / 344 800,00 = 1,0

Vg2= 8 688 563,36 / 8 688 563,36  = 1,0

Степень достижения целевых индикаторов основных мероприятий

Gg1= 1 / 1=1

Gg2= 1 / 1=1

Расчет эффективности реализации мероприятий

Ig1= 1 / 1= 1

Ig2= 1 / 1= 1

Расчет эффективности 5-й подпрограммы

P1= 1 / 1*100%= 1

P2= 1 / 1*100%= 1

Анализ реализации подпрограммы за 2024 год показал, что цели и ожидаемые результаты от реализации подпрограммы на данном этапе достигли ожидаемых результатов.

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности программы Репинского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области подпрограмма «Модернизация и развитие автомобильных дорог, обеспечение безопасности дорожного движения в сельском поселении» за 202год признана эффективной.

6. Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в сельском поселении»

Целью подпрограммы: Устранение нарушений в сфере пожарной безопасности предупреждение и ликвидация последствий экологических и техногенных катастроф

В 2024 году расходы по основному мероприятию : обеспечение населённых пунктов поселения средствами пожаротушения, гидрантами использованы бюджетные средства в сумме 0,00.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2024 год в финансовых показателях составила 100,0%. что обеспечена на уровне запланированных показателей.

Уровень финансового обеспечения основных мероприятий

Vg1= 0,00 /0,00 = 1,0

Степень достижения целевых индикаторов основных мероприятий

Gg1= 1 / 1=0

Расчет эффективности реализации мероприятий

Ig1= 1 / 1=0

Расчет эффективности 6-й подпрограммы

P1= (1) / 1*100%=100,0

Анализ реализации подпрограммы за 2024 год показал, что цели и ожидаемые результаты от реализации подпрограммы на данном этапе достигнуты.

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности программы Репинского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в сельском поселении» за 2024 год обеспечена на уровне запланированных показателей.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Общий расход бюджета поселения по муниципальной программы «Развитие местного самоуправления и решение вопросов местного значения в Репинском сельском поселении Калачинского муниципального района Омской области на 2020-2025 годы» за 2024 год составил 16 714 092,66 при плане 16 714 092,66 или 100%.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2024 год в финансовых показателях составила 100%.

Расчет эффективности муниципальной программы

Е= (100,0+100,0+100,0+100,0+100+100,0) /6*100% = 100%

Е < 100%, в соответствии с методикой проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы, выполнение программы неэффективно.

Анализ реализации муниципальной программы Репинского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области «Развитие местного самоуправления и решение вопросов местного значения в Репинском сельском поселении Калачинского муниципального района Омской области на 2020-2025 годы» за 2024 год показал что, программные цели и ожидаемые результаты от реализации Программы на данном этапе эффективны.

При реализации муниципальной программы администрация Репинского сельского поселения исходила из необходимости достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств, а также достижения наилучшего результата с использованием определенного программой объема средств. Произведенные расходы соответствуют установленным расходным полномочиям администратора.

Объемы ассигнований бюджета Репинского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области не превышают объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных в муниципальной программе.

Глава Репинского сельского поселения					Е.Н. Калачева

Исполнитель:                                                                                               Т.Р. Духова